Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденная постановлением администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 27.12.2023 г. № 2073

Отчетный период: за 2025 г.

Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | Местный бюджет | Иные источники |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», всего | х | 29 538,60 | 53 445,73 | 1 367,18 |
| 2. | Подпрограмма «Современная городская среда» | х | 24 965,01 | 1 196,30 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие. Подготовка документации по благоустройству общественных территорий | х | 0,00 | 768,99 | 0,00 |
| 2.1.1. | Контрольное событие 1. Приобретение печатной и информационной продукции для проведения рейтингового голосования по включению объектов благоустройства в муниципальную программу. | 01.04.2025/ 30.03.2025 | 0,00 | 51,99 | 0,00 |
| 2.1.2. | Контрольное событие 2. Изготовление дизайн-проектов благоустройства общественных территорий. | 01.07.2025/ 30.06.2025 | 0,00 | 308,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Контрольное событие 3. Изготовление проектно-сметной документации благоустройства общественных территорий. | 02.09.2025/ 30.08.2025 | 0,00 | 399,99 | 0,00 |
| 2.1.4. | Контрольное событие 4. Изготовление информационных щитов на благоустраиваемых территориях | 30.09.2025/ 31.03.2025, 29.08.2025 | 0,00 | 9,01 | 0,00 |
| В рамках основного мероприятия оказаны услуги по: - изготовлению баннеров в фирменном стиле, - изготовлению листовок в фирменном стиле «Формирование комфортной городской среды»), - визуализации объекта благоустройства территории от мемориала «Вечная Слава» до артезиана в парке города Нефтекумска Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, - разработке дизайн-проекта по объекту «Территория от мемориала «Вечная Слава» до артезиана в парке г. Нефтекумска Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края». |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | х | 24 965,01 | 72,31 | 0,00 |
| 2.2.1. | Контрольное событие 5. Благоустройство общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2025 году по итогам рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства в 2024 году. | 17.06.2025/ 17.06.2025 | 24 965,01 | 24,99 | 0,00 |
| 2.2.2. | Контрольное событие 6. Осуществление строительного контроля. | 17.06.2025/ 17.06.2025 | 0,00 | 47, 32 | 0,00 |
| В рамках основного мероприятия проведены работы по благоустройству общественной территории «Зона отдыха в районе памятника «Журавли» в г. Нефтекумске, в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»: - обустройство тротуарных дорожек в районе памятника «Журавли», - обустройство освещения на территории района памятника «Журавли», - установка качелей, скамей, урн в районе памятника «Журавли». Осуществление строительного контроля по обустройству общественной территории «Зона отдыха в районе памятника «Журавли» города Нефтекумск. |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие. Мероприятия по вовлечению граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий | х | - | - | - |
| 2.3.1. | Контрольное событие 7. Обеспечение участия граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, в голосовании по выбору проектов благоустройства в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» | 05.05.2025/ 21.04.2025- 12.06.2025 | - | - | - |
| По итогам проведения рейтингового голосования количество граждан, принявших участие в голосование, составило 12740 человек. |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Контрольное событие 8. Планировка площади и заливка бетона в месте установки памятника «Журавли» города Нефтекумска | 30.09.2025/ 30.07.2025 | 0,00 | 355,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма «Комплексное благоустройство территорий» | х | 4 573,59 | 52 249,43 | 1367,18 |
| 3.1. | Основное мероприятие. Реализация инициативных проектов. | Х | 2 445,59 | 5 378,19 | 1367,18 |
| 3.1.1. | Контрольное событие 9. Реализация инициативного проекта: Ремонт ограждения парковой зоны аула Махмуд-Мектеб Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 30.06.2025/ 24.06.2025 | 804,09 | 297,67 | 250,00 |
| 3.1.2. | Контрольное событие 10. Реализация инициативного проекта: Обустройство детской игровой площадки в ауле Уллуби-Юрт Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 30.06.2025/ 16.06.2025 | 1641,50 | 500,00 | 300,00 |
| 3.1.3. | Контрольное событие 11. Реализация инициативного проекта: Обустройство уличного освещения в селе Ачикулак Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края по улицам: ул. Ямпольских от № 10 до № 34; ул. Карла Маркса от № 43А до № 45; ул. Лермонтова от № 24 до ул. Кооперативной № 33; ул. Лермонтова от № 24 до ул. Буйнакской № 27А; ул. Лермонтова от № 11 до ул. Советской № 42; ул. Ленина от № 1 до № 9А; ул. Пролетарская от № 30 до № 36; 0ул. Первомайская от № 60 до № 66; ул. Северная № 15 до № 17; ул. Кирова от № 20 до № 26 и от № 55 до № 60; пер. Украинский от № 1 до № 13; пер. Котовского от № 3 до № 9А" | 30.06.2025/ 06.06.2025 | 0,00 | 547,13 | 205,65 |
| 3.1.4. | Контрольное событие 12. Реализация инициативного проекта: Обустройство линий уличного освещения по ул. Солнечная, ул. Коммунальная, возле дома № 7, кв.3, ул. Маяковского, № 4, ул. Мира, № 29 ул. Ташкала, № 66, ул. Ташкалинская, № 3, № 9, № 11, № 35, № 7/2, от ул. Строительной № 17 до ул.Шоссейная в поселке Затеречный Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 30.05.2025/ 21.05.2025 | 0,00 | 623,45 | 266,53 |
| 3.1.5. | Контрольное событие 13. Реализация инициативного проекта: Ремонт тротуарной дорожки в парковой зоне села Кара-Тюбе Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 30.06.2025/ 24.07.2025 | 0,00 | 680,28 | 95,00 |
| 3.1.6. | Контрольное событие 14. Реализация инициативного проекта: Благоустройство зоны отдыха по ул. Степная, ул. Молодежная в а. Абрам-Тюбе Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 30.06.2025/ 30.06.2025 | 0,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 3.1.7. | Контрольное событие 15. Реализация инициативного проекта: Обустройство уличных спортивных тренажеров в ауле Махач Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 30.06.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.8. | Контрольное событие 16. Реализация инициативного проекта: Ремонт тротуарных дорожек по улицам Советской и Комсомольской в а. Новкус-Артезиан Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 30.06.2025/ 27.05.2025 | 0,00 | 944,50 | 100,00 |
| 3.1.9. | Контрольное событие 17. Реализация инициативного проекта: Обустройство освещения по ул. Пацаева, г. Нефтекумск Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 30.05.2025/ 21.05.2025 | 0,00 | 376,05 | 50,00 |
| 3.1.10. | Контрольное событие 18. Осуществление строительного контроля | 31.07.2025/ 30.07.2025 | 0,00 | 358,84 | 0,00 |
| 3.1.11. | Контрольное событие 19. Уплата земельного налога. | 31.10.2025/ 24.04.2025, 30.07.2025 | 0,00 | 50,27 | 0,00 |
| В рамках основного мероприятия реализованы инициативные проекты по обустройству уличного освещения в селе Ачикулак по улицам: ул. Ямпольских от № 10 до № 34; ул. Карла Маркса от № 43А до № 45; ул. Лермонтова от № 24 до ул. Кооперативной № 33; ул. Лермонтова от № 24 до ул. Буйнакской № 27А; ул. Лермонтова от № 11 до ул. Советской № 42; ул. Ленина от № 1 до № 9А; ул. Пролетарская от № 30 до № 36; 0ул. Первомайская от № 60 до № 66; ул. Северная № 15 до № 17; ул. Кирова от № 20 до № 26 и от № 55 до № 60; пер. Украинский от № 1 до № 13; пер. Котовского от № 3 до № 9А", по обустройству линий уличного освещения по ул. Солнечная, ул. Коммунальная, возле дома № 7, кв.3, ул. Маяковского, № 4, ул. Мира, № 29 ул. Ташкала, № 66, ул. Ташкалинская, № 3, № 9, № 11, № 35, № 7/2, от ул. Строительной № 17 до ул.Шоссейная в поселке Затеречный , по благоустройству зоны отдыха по ул. Степная, ул. Молодежная в а. Абрам-Тюбе, по ремонту тротуарных дорожек по улицам Советской и Комсомольской в а. Новкус-Артезиан, по обустройству освещения по ул. Пацаева, г. Нефтекумск, ремонт ограждения парковой зоны аула Махмуд-Мектеб Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, обустройство детской игровой площадки в ауле Уллуби-Юрт Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, проведен строительный контроль по вышеуказанным объектам, а также оплачен земельный налог. |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие. Благоустройство детских площадок | X | 2 128,00 | 8 432,66 | 0,00 |
| 3.2.1. | Контрольное событие 20. Закупка и монтаж детского игрового оборудования. | 30.09.2025/ 30.06.2025, 30.09.2025, 23.12.2025 | 2 128,00 | 8 395,66 | 0,00 |
| 3.2.2. | Контрольное событие 21. Осуществление строительного контроля. | 30.09.2025 | 0,00 | 37,00 | 0,00 |
| В рамках основного мероприятия оказаны услуги на поставку и установку оборудования для благоустройства детских игровых площадок в г. Нефтекумске по адресам: ул. 50 лет Пионерии д. 3-7, микрорайон 1, д. 19, д. 28, микрорайон 2 д. 6, а. Тукуй-Мектеб и п. Затеречный. Проведен строительный контроль. |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Основное мероприятие. Благоустройство общественных территорий | 30.09.2025/ 30.09.2025 | 0,00 | 25 965,50 | 0,00 |
| 3.3.1. | Контрольное событие 22. Благоустройство парковой зоны г. Нефтекумска | 30.09.2025/ 30.09.2025 | 0,00 | 25 555, 50 | 0,00 |
| 3.3.2. | Контрольное событие 23. Осуществление строительного контроля. | 30.09.2025/ 30.09.2025 | 0,00 | 410,00 | 0,00 |
| В рамках основного мероприятия проведены работы по благоустройству парковой зоны г. Нефтекумска: - обустройство тротуарных дорожек в районе парка; - обустройство освещения на территории парка; - установка качелей, скамей, урн на территории парка. Проведен строительный контроль. |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Основное мероприятие. Благоустройство дворовых территорий | 25.12.2025/ 23.12.2025 | 0,00 | 12 473,08 | 0,00 |
| 3.4.1. | Контрольное событие 24. Закупка и установка оборудования для благоустройства дворовых территорий в городе Нефтекумске | 25.12.2025/ 23.12.2025 | 0,00 | 12 473,08 | 0,00 |
| В рамках основного мероприятия оказаны услуги на поставку и установку оборудования для благоустройства дворовых территорий в г. Нефтекумске по адресам: г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д. 19, микрорайон 1, д. 14, д. 22-25, микрорайон 2, д. 5, д. 13, д. 19-21, д. 25, микрорайон 3, д. 4, д. 17. |  |  |  |  |  |

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации

Нефтекумского муниципального округа

Ставропольского края                                                                                                                                                                                            А.В. Мегаев

Максимова М.Н., 8(86558) 4-59-74