МОНИТОРИНГ

реализации муниципальной программы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

«Управление финансами»,

утвержденной постановлением администрации Нефтекумского муниципального округа

Ставропольского края от 27 декабря 2023 г. № 2058, на 2025 год

Наименование Программы: «Управление финансами»

Отчетный период: на 01.04.2025 г.

Ответственный исполнитель: финансовое управление администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Межбюджетные трансферты из бюджета Ставропольского края | Местный бюджет | Иные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами» | - | - | 8 697,05 | - |
| 1. | Подпрограмма «Обеспечение сбалансированности бюджета» Программы | - | - | 6 038,40 | - |
| 1.1. | Расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов | - | - | - | - |
|  | Контрольные события 1–4 Проведено заседание межведомственной комиссии по контролю за поступлением в бюджет Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края налоговых и неналоговых доходов | 01.04.2025г./ 27.02.2025г., 06.03.2025г., 13.03.2025г., 20.03.2025г., 27.03.2025г.; 01.07.2025г., 01.10.2025г., 30.12.2025г. | - | - | - |
|  | Проведено 5 заседаний межведомственной комиссии по контролю за поступлением в бюджет Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края налоговых и неналоговых доходов, образованной постановлением администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 07 декабря 2023 г. № 1893, на которые были приглашены налогоплательщики (441 чел.), имеющие задолженность по уплате налога на доходы физических лиц, единого сельскохозяйственного налога, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. По итогам заседания межведомственной комиссии дополнительные поступления в бюджет Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края составили 850,76 тыс. рублей |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 5 Проведена оценка эффективности налоговых расходов Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на основе данных, включающих оценку целесообразности и результативности налоговых расходов | 01.08.2025 г. |  |  |  |
| 1.2. | Организация планирования и исполнения бюджета | - | - | - | - |
|  | Контрольные события 6 Разработан проект распоряжения администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «О внесении изменений в бюджетный прогноз Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на период до 2030 года» | 03.02.2025 г./ 07.02.2025г. | - | - | - |
|  | Распоряжение администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 07 февраля 2025 г. № 55-р «О внесении изменений в бюджетный прогноз Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на период до 2030 года, утвержденный распоряжением администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 26 января 2024г. № 44-р» |  |  |  |  |
|  | Контрольные события 7 Разработан проект распоряжения администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «О проекте изменений бюджетного прогноза Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на период до 2030 года» | в сроки, устанавливаемые Планом мероприятий по составлению проекта решения Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» (далее – План мероприятий) | - | - |  |
|  | Контрольное событие 8 Проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 14.03.2025г./ 14.03.2025г. | - | - | - |
|  | Проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края. Информация направлена письмом в администрацию Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 14 марта 2025 г. № 102 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 9 Сформирован реестр расходных обязательств Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | в сроки, устанавливаемые Планом мероприятий |  |  |  |
|  | Контрольное событие 10 Сформированы обоснования бюджетных ассигнований местного бюджета | в сроки, устанавливаемые Планом мероприятий | - | - | - |
|  | Контрольное событие 11 Доведены до главных распорядителей средств местного бюджета Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края предельные объемы бюджетных ассигнований на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | в сроки, устанавливаемые Планом мероприятий | - | - | - |
|  | Контрольное событие 12 Составлен проект решения Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» | в сроки, устанавливаемые Планом мероприятий | - | - | - |
|  | Контрольное событие 13 Доведены до главных распорядителей средств местного бюджета бюджетные ассигнования по расходам местного бюджета и лимиты бюджетных обязательств на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | в сроки, устанавливаемые Планом мероприятий | - | - | - |
|  | Контрольное событие 14 Составлен кассовый план исполнения местного бюджета на 2026 год | 30.12.2025 г. |  |  |  |
|  | Контрольное событие 15 Сформирован годовой отчет об исполнении бюджета Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края за 2024 год | 01.03.2025 г./ 20.02.2025 г. |  |  |  |
|  | Годовой отчет об исполнении бюджета Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края за 2024 год сформирован и представлен в министерство финансов Ставропольского края в установленные сроки - 20 февраля 2025 года |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 16 Представлен в Думу Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края проект решения Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края за 2024 год» | 01.04.2025 г./ 12.03.2025 г. | - | - | - |
|  | В соответствии со статьей 6 Устава Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, решением Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 26 сентября 2023 г. № 140 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нефтекумском муниципальном округе Ставропольского края» проект решения Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края за 2024 год» представлен 12 марта 2025 года в Думу Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края и Контрольно-счетную палату Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |
|  | Контрольные события 17-28 Сформированы ежемесячные отчеты об исполнении бюджета Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 16.01.2025 г./ 15.01.2025 г., 07.02.2025 г./ 07.02.2025 г., 07.03.2025 г./ 07.03.2025 г., 08.04.2025 г., 07.05.2025 г., 09.06.2025 г., 08.07.2025 г., 08.08.2025 г., 08.09.2025 г., 08.10.2025 г., 10.11.2025 г., 10.12.2025 г. | - | - | - |
|  | Осуществлялось ежемесячное формирование и представление в министерство финансов Ставропольского края в установленные сроки отчетов об исполнении бюджета Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |
| 1.3. | Централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности | - | - | 6 038,40 | - |
|  | Контрольное событие 29 Обеспечено ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление бюджетной (бухгалтерской) отчетности муниципальным казенным учреждением «Межведомственная централизованная бухгалтерия» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) и территориального органов администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, передавших функции по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению бюджетной (бухгалтерской) и налоговой отчетности | 30.12.2025 г. | - | - | - |
| 1.4. | Мотивация к повышению качества финансового менеджмента | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 30 Предоставлены гранты главным распорядителям средств местного бюджета, главным администраторам доходов местного бюджета, главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета | 31.05.2025 г. | - | - | - |
| 1.5. | Реализация принципа прозрачности и открытости муниципальных финансов | - | - | - | - |
|  | Контрольные события 31-33 Размещена брошюра «Бюджет для граждан» на официальном сайте администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 01.04.2025 г./ 31.03.2025 г., 01.12.2025 г., 30.12.2025 г. | - | - | - |
|  | В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 сентября 2015 г. № 145н «Об утверждении методических рекомендаций по предоставлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме» сформирована и размещена на официальном сайте администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в виде брошюры «Бюджет для граждан» по отчету об исполнении бюджета Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края за 2024 год http://anmosk.gosuslugi.ru |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 34 Размещена и представлена информация на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» (далее – приказ МФ РФ от 28 декабря 2016г. № 243н | в сроки устанавливаемые приказом МФ РФ от 28 декабря 2016 г. № 243н | - | - | - |
|  | В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. №243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» информация размещена и представлена на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации размещено информации в количестве 59 единиц |  |  |  |  |
|  | Контрольные события 35-46 Размещение на официальном сайте администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуальной, достоверной информации о состоянии муниципальных финансов Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 27.01.2025 г./ 16.01.2025 г., 17.02.2025 г./ 17.02.2025 г., 17.03.2025 г./ 12.03.2025 г., 17.04.2025 г., 19.05.2025 г., 17.06.2025 г., 17.07.2025 г., 18.08.2025 г., 17.09.2025 г., 17.10.2025 г., 17.11.2025 г., 17.12.2025 г. |  |  |  |
|  | На официальном сайте администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края http://anmosk.gosuslugi.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Финансы» ежемесячно актуализируется информация о состоянии муниципальных финансов Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |
| 1.6. | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 47 Сформирован и утвержден план проверок соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2026 год | 30.12.2025 г. | - | - | - |
|  | Контрольные события 48-51 Проведены контрольные мероприятия в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 31.03.2025 г./ 31.03.2025 г., 30.06.2025 г., 30.09.2025 г., 30.12.2025 г. | - | - | - |
|  | В целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок проведено 3 плановых контрольных мероприятий, по результатам которых материалы проверки направлены заказчикам для рассмотрения и принятия мер по недопущению в дальнейшем выявленных нарушений. Материалы по проверкам направлены в министерство финансов Ставропольского края, для рассмотрения |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 52 Сформирован и утвержден план контрольных мероприятий финансового управления администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, как органа внутреннего муниципального финансового контроля | 30.12.2025 г. | - | - | - |
|  | Контрольные события 53-56 Проведены контрольные мероприятия внутреннего муниципального финансового контроля | 31.03.2025 г./ 31.03.2025 г., 30.06.2025 г., 30.09.2025 г., 30.12.2025 г. | - | - | - |
|  | В рамках внутреннего муниципального финансового контроля проведено 2 проверки в муниципальных учреждениях Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в соответствии с утвержденным планом. Объем проверенных средств составил 14 250,65 тыс. рублей. Общая сумма выявленных финансовых нарушений составила 2 823,12 тыс. рублей. По результатам проверок в адрес руководителей проверенных учреждений направлено 2 представления об устранении выявленных в ходе проверок нарушений |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» | - | - | 2 658,65 | - |
| 2.1. | Обеспечение реализации Программы | - | - | 2 658,65 | - |

____________________________

*Далее используется сокращение – Программа.