Таблица 6

Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие образования», утвержденная постановлением администрации Нефтекумского муниципального округа

Ставропольского края от 27 декабря 2023 г. № 2078 (с изменениями, утвержденными постановлением администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 25 декабря 2025 г. № 1771)

отчетный период:  12 месяцев 2025 г.

Ответственный исполнитель: отдел образования администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события |  |  | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы, рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты из краевого бюджета |  |  | местный бюджет |  | Иные источники |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |
|  | Муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» |  |  | х | 749 882 013,92 |  |  | 538 488 787,67 |  | 1 300 000,00 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» |  |  | х | 749 693 099,99 |  |  | 517 568 171,30 |  | 1 300 000,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие. Предоставление бесплатного дошкольного образования |  |  | х | 184 431 852,23 |  |  | 251 860 359,298 |  | 0,00 |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1 Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций |  |  | 28.12.2025 г. / 31.03.2025 г. 30.06.2025 г. 30.09.2025 г. | - |  |  | - |  | - |
| 1.1.2. | Контрольное событие 2 Реализация образовательных программ дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом |  |  | 28.12.2025 г. / 31.03.2025 г. 30.06.2025 г. 30.09.2025 г. | - |  |  | - |  | - |
| 1.1.3. | Контрольное событие 3 Организация питания в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  |  | 28.12.2025 г. / 31.03.2025 г. 30.06.2025 г. 30.09.2025 г. | - |  |  | - |  | - |
| 1.1.4. | Контрольное событие 4 Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) |  |  | 25.12.2025 г. / 31.03.2025 г. 30.06.2025 г. 30.09.2025 г. | - |  |  | - |  | - |
| 1.1.5. | Контрольное событие 5 Обеспечение доступности дошкольного образования посредством оказания материальной поддержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста |  |  | 25.12.2025 г. / 31.03.2025 г. 30.06.2025 г. 30.09.2025 г. | - |  |  | - |  | - |
| В рамках реализации основного мероприятия в течение 12 месяцев 2025 года обеспечена деятельность 23 дошкольных образовательных организаций, в которых реализованы образовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Организовано и осуществлено питание в муниципальных дошкольных образовательных организациях 3147 дошкольников. Предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа). Обеспечена доступность дошкольного образования посредством оказания материальной поддержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Предоставление бесплатного общего образования | х |  |  | 470 511 845,04 |  | 219 620 085,41 |  | 1 300 000,00 |  |
| 1.2.1. | Контрольное событие 1 Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций | 28.12.2025 г. / 31.03.2025 г. 30.06.2025 г. 30.09.2025 г. |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.2.2. | Контрольное событие 2 Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 28.12.2025 г. / 31.03.2025 г. 30.06.2025 г. 30.09.2025 г. |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.2.3. | Контрольное событие 3 Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях, включая предоставление бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | 25.12.2025 г. / 31.03.2025 г. 30.06.2025 г. 30.09.2025 г. |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.2.4. | Контрольное событие 4 Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | 25.12.2025 г. / 31.03.2025 г. 30.06.2025 г. 30.09.2025 г. |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.2.5. | Контрольное событие 5 Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время и период школьных каникул | 10.11.2025 г./ 30.06.2025 г. 30.09.2025 г. |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.2.6. | Контрольное событие 6 Приобретение новогодних подарков обучающимся, получающим начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | 25.12.2025 г. 30.06.2025 г. 30.09.2025 г. |  |  | - |  | - |  | - |  |
| В рамках реализации основного мероприятия в течение 12 месяцев 2025 года обеспечена деятельность 18 общеобразовательных организаций, в которых реализованы образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Организовано и осуществлено горячее питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, включая предоставление бесплатного горячего питания обучающимся, получающим начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях. Предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | х |  |  | 0,00 |  | 29 419 118,60 |  | 0,00 |  |
| 1.3.1. | Контрольное событие 1 Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 28.12.2025 г. / 31.03.2025 г. 30.06.2025 г. 30.09.2025 г. |  |  | - |  | - |  | - |  |
| В рамках реализации основного мероприятия в течение 12 месяцев 2025 года обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, в котором реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования | х |  |  | 0,00 | 15 687 648,00 |  |  | 0,00 |  |
| 1.4.1. | Контрольное событие 1 Финансовое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | 25.12.2025 г./ 31.03.2025 г. 30.06.2025 г. 30.09.2025 г. |  |  | - | - |  |  | - |  |
| В рамках реализации основного мероприятия в течение 12 месяцев 2025 года обеспечено функционирование модели персонифицированного финансирования, финансовое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие. Обеспечение участия обучающихся в районных, краевых и всероссийских мероприятиях | х |  |  | 0,00 | 980 960,00 |  |  | 0,00 |  |
| 1.5.1. | Контрольное событие 1 Проведение мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей, участие в научно-практических конференциях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях с обучающимися | 25.12.2025 г./ 31.03.2025 г. 30.06.2025 г. 30.09.2025 г. |  |  | - | - |  |  | - |  |
| В рамках реализации основного мероприятия в течение 12 месяцев 2025 года обеспечено участие 114 обучающихся в 6 районных и краевых мероприятиях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Основное мероприятие. Отдых и оздоровление детей | х |  |  | 4 659 019,41 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 1.6.1. | Контрольное событие 1 Организация и обеспечение отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время обучающимися | 29.08.2025 г./ 30.06.2025 г. 29.08.2025 г |  |  | - | - |  |  | - |  |
| В рамках реализации основного мероприятия во 2 и 3 квартале 2025 года организован отдых и оздоровление 1118 детей в пришкольных лагерях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Основное мероприятие. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | х |  |  | 12 468 255,18 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 1.7.1. | Контрольное событие 1 Предоставление выплат денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) | 25.12.2025 г./ 31.03.2025 г. 30.06.2025 г. 30.09.2025 г. |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 1.7.2. | Контрольное событие 2 Предоставление выплат денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям | 25.12.2025 г./ 31.03.2025 г. 30.06.2025 г. 30.09.2025 г. |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 1.7.3. | Контрольное событие 3 Предоставление выплат денежных средств усыновителям | 25.12.2025 г./ 31.03.2025 г. 30.06.2025 г. 30.09.2025 г. |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 1.7.4. | Контрольное событие 4 Материально-техническое и программное обеспечение деятельности специалистов органа опеки отдела образования администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 28.12.2025 г./ 31.03.2025 г. 30.06.2025 г. 30.09.2025 г. |  |  | - | - |  |  | - |  |
| В рамках реализации основного мероприятия в течение 12 месяцев 2025 года обеспечена деятельность специалистов органа опеки и попечительства отдела образования администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края с целью защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществлена выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю), денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | х |  |  | 77 622 128,13 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 1.8.1. | Контрольное событие 1 Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 25.12.2025 г./ 31.03.2025 г. 30.06.2025 г. 30.09.2025 г. 25.12.2025 г. |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 1.8.2. | Контрольное событие 2 Осуществление выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций округа | 25.12.2025 г. / 31.03.2025 г. 30.06.2025 г. 30.09.2025 г. 25.12.2025 г. |  |  | - | - |  |  | - |  |
| В рамках реализации регионального проекта в течение 12 месяцев 2025 года обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями во всех общеобразовательных организациях. Осуществлены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Молодежная политика» |  | х |  | 0,00 | 500 000,00 |  |  | 0,00 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Создание условий для самореализации молодежи |  | х |  | 0,00 | 500 000,00 |  |  | 0,00 |  |
| 2.1.1. | Контрольное событие 1 Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, добровольческую (волонтерскую) деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни |  | 25.12.2025 г./ 31.03.2025 г. 30.06.2025 г. 30.09.2025 г. |  | - | - |  |  | - |  |
| В рамках реализации основного мероприятия в течение 12 месяцев 2025 года созданы условия для самореализации молодежи: проведены 46 мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, добровольческую (волонтерскую) деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни. В мероприятиях приняло участие более 2 200 человек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Совершенствование деятельности, направленной на гражданское и патриотическое воспитание молодежи |  | х |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 2.2.1. | Контрольное событие 1 Проведение фестивалей, форумов, патриотических акций, направленных на гражданское и военно-патриоти-ческое воспитание молодежи |  | 25.12.2025 г./ 31.03.2025 г. 30.06.2025 г. 30.09.2025 г. |  | - | - |  |  | - |  |
| Организованы и проведены мероприятия, направленные на гражданское и патриотическое воспитание молодежи: проведено 6 патриотических акций, направленных на гражданское и военно-патриотическое воспитание молодежи. В мероприятиях приняло участие 3 226 человек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт» | х |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Строительство общеобразовательных организаций | х |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие. Региональный проект «Все лучшее детям» | х |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3.3. | Основное мероприятие. Капитальный ремонт образовательных организаций | х |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| В рамках реализации основного мероприятия будут выполнены работы по капитальному ремонту 1 общеобразовательной организации и осуществлены мероприятия по разработке в 2026 году проектно-сметной документации на строительство новой школы в г. Нефтекумске и капитальный ремонт 3 дошкольных образовательных организаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» | х |  |  | 188 913,93 | 20 420 616,37 |  |  | 0,00 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности по реализации Программы | х |  |  | 188 913,93 | 20 420 616,37 |  |  | 0,00 |  |
| 4.1.1. | Контрольное событие 1 Обеспечение функций отдела образования администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 28.12.2025 г./ 31.03.2025 г. 30.06.2025 г. 30.09.2025 г. |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 4.1.2. | Контрольное событие 2 Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр по комплексному обслуживанию учреждений образования» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 28.12.2025 г./ 31.03.2025 г. 30.06.2025 г. 30.09.2025 г. |  |  | - | - |  |  | - |  |
| В рамках реализации основного мероприятия в течение 12 месяцев 2025 года обеспечено функционирование отдела образования администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края и деятельность муниципального казенного учреждения «Центр по комплексному обслуживанию учреждений образования» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела образования администрации

Нефтекумского муниципального округа

Ставропольского края                                                                                                                                             Т.И. Касьмина