Мониторинг реализации Программы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края (квартальная)

«Развитие культуры»

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры», утвержденная распоряжением администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края 27 декабря 2024 года № 2079

Отчетный период: 1 квартал 2024 года

Ответственный исполнитель: Отдел культуры администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события |  |  |  |  | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы <10>, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты из краевого бюджета |  | местный бюджет |  |  |  |  | иные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Программа «Развитие культуры». | х |  |  |  |  | 351,52 |  | 32454,77 |  |  |  |  | - |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие культуры и событийного туризма». | х |  |  |  |  | 50,51 |  | 22138,19 |  |  |  |  | - |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | х |  |  |  |  | - |  | 15936,62 |  |  |  |  | - |  |  |
| За I квартал 2024 года муниципальными учреждениями культуры культурно-досугового типа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в рамках данного основного мероприятия были выполнены все контрольные события. Число культурно-массовых мероприятий составило 1391 ед. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры культурно-досугового типа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, составило 139254 ед., что соответствует ходу реализации программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Основное мероприятие: Сохранение и популяризация традиционной народной культуры | х |  |  |  | - |  |  |  | 115,37 |  |  |  |  |  | - |
| В I квартале 2024 года муниципальным казенным учреждением культуры «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в рамках данного основного мероприятия были выполнены все контрольные события. Число культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальным казенным учреждением культуры «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, составило 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Встреча трех поколений «В Солдатской чайной», в рамках празднования Дня защитника Отечества |  | 29.02.2024/20.02.2024 |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 45 чел., что соответствует ходу реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: XIX районный фестиваль лауреатов патриотической песни «Солдатский конверт» |  |  |  | 29.02.2024/21.02.2024 | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 459 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Торжественное мероприятие: «Жизнь культуре посвящаем!», в рамках празднования Дня работника культуры |  |  |  | 31.03.2024/25.03.2024 | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. Мероприятие посетило 365 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Праздник детской и юношеской книги «Пусть всегда будет книга», в рамках Международного Дня детской книги |  |  |  | 31.03.2024/29.03.2024 | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В конкурсе приняли участие 85 участников, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Событийное мероприятие: Народное гуляние «Навруз-Байрам», в рамках года межнационального согласия в Ставропольском крае |  |  |  | 31.03.2024/21.03.2024 | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 19 творческих коллективов района. Всего участников – 350 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Основное мероприятие: Сохранение объектов культурного наследия, памятников |  |  |  | х | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | - |  |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие: Библиотечное обслуживание населения |  |  | х |  |  |  | 0,00 |  |  | 5603,42 |  |  |  | - |  |

В 1 квартале 2024 года муниципальным казенным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края контрольные показатели составили: проведено _726_ информационно-просветительских мероприятий, количество экземпляров новых поступлений на 1000 человек населения составило _6,9 экз.; количество посещений библиотек – 107045.

|  | Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия. |  | 31.01.2024/31.01.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 238 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 4922 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия. |  | 29.02.2024/29.02.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 241 информационно-просветительских мероприятия, на которых присутствовало 5061 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия. |  | 31.03.2024/31.03.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 247 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 4974 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Формирование электронного каталога. |  | 31.01.2024/31.01.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 633 единицы, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Формирование электронного каталога. |  | 29.02.2024/29.02.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 466 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Формирование электронного каталога. |  | 31.03.2024/31.03.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 351 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |  | 31.01.2024/31.01.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличения количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 28 экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |  | 29.02.2024/ 29.02.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 129 экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |  | 31.03.2024/31.03.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 270 экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций. |  | 31.03.2024/31.03.2024 |  | 0,00 |  | 480,13 |  | - |  |
| В I квартале 2024 года муниципальным казенным учреждением культуры «Нефтекумский историко-краеведческий музей» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в рамках данного основного мероприятия были выполнены все контрольные события. Были проведены2 музейных выставки из внемузейных фондов. Всего посетило музей 1585 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. |  | 31.01.2024/31.01.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие - 4, лекций – 4, выставок – 2, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. |  | 29.02.2024/29.02.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие - 4, лекций – 8, выставок – 0, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. |  | 31.03.2024/31.03.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие - 4, лекций – 5, выставок – 0, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. |  | 31.01.2024/31.01.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Музейная коллекция пополнилась на 8 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. |  | 29.02.2024/29.02.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Музейная коллекция пополнилась на 2 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. |  | 31.03.2024/31.03.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Музейная коллекция пополнилась на 5 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Региональный проект «Творческие люди» |  |  | х | 50,51 |  | 2,66 |  |  | - |  |
| 2 | Подпрограмма реализация программ дополнительного образования в сфере культуры |  |  | х | 301,02 |  | 4511,28 |  |  | - |  |
|  |  | В Нефтекумском муниципальном округе 4 школы дополнительного образования в сфере культуры: 1 художественная и 3 музыкальных. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры, в общей численности детей данной возрастной группы, составила 3,8 %. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры, составила 91%. Количество призеров участников конкурсов Международного, краевого, межрегионального уровней – 85 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | ### Основное мероприятие: Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры |  |  | ### х | 40,20 |  | 4497,55 |  |  | - |  |
|  |  | ### Контрольное событие: Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, зональных, региональных конкурсах |  |  | ### 31.01.2024/31.01.2024 | - |  | - |  |  | - |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 1 зональном, в 1 районных, 0 межрегиональных, 1 международных, 3 всероссийских конкурсах. Всего приняло участие 39 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### Контрольное событие: Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, зональных, региональных конкурсах |  |  | ### 29.02.2024/29.02.2024 | - |  | - |  |  | - |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 3 всероссийских, 1 краевом, 0 межрегиональном, 2 зональном, 2 районных конкурсах. Всего приняло участие 53 человека, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### Контрольное событие:Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, зональных, региональных конкурсах |  |  | ### 31.03.2024/31.03.2024 | - |  | - |  |  | - |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 1международном, 1 всероссийском, 1 краевых, 0 межрегиональном, 3 зональных, 3 районных конкурсах. Всего приняло участие 52 человека, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Региональный проект "Культурная среда" | х |  |  | 260,81 |  |  | 13,73 | - |  |
| 3. | Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт» | х |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | - |  |
| 4. | Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной Программы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Развития культуры» и общепрограммные мероприятия» | х |  |  | 0,00 |  |  | 5805,30 | - |  |
| 4.1 | Основное мероприятие: Осуществление управленческой и организационной деятельности в сфере культуры | х |  |  | 0,00 |  |  | 5805,30 | - |  |
|  | Контрольное событие: Выполнение управленческих и организационных функций в сфере культуры. | 29.12.2024/29.12.2024 |  |  | - |  |  | - | - |  |
| В ходе реализации данного основного мероприятия были осуществлены все организационные функции в сфере культуры. Были созданы все необходимые условия для реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |