Мониторинг реализации Программы Нефтекумского муниципального округа

Ставропольского края (квартальная)

«Развитие культуры»

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры», утвержденная распоряжением администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края 27 декабря 2024 года № 2079 (с изменениями от 27 декабря 2024 года № 2098, от 10 января 2025 года № 1)

Отчетный период: 01 полугодие 2025 года

Ответственный исполнитель: Отдел культуры администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края.

| № п/п |  |  |  | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события |  |  | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы <10>, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты из краевого бюджета |  |  | местный бюджет |  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | Программа «Развитие культуры». |  |  |  | 457,52 |  |  | 108 031,57 |  |  |  | - |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Подпрограмма «Развитие культуры и проведение мероприятий событийного туризма» |  |  |  | 355,17 |  |  | 79 166,67 |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  | Основное мероприятие: Обеспечение досуга населения учреждениями культурно-досугового типа |  |  |  | - |  |  | 53 511,91 |  |  |  | - |  |  |  |
| За I полугодие 2025 года муниципальными учреждениями культуры культурно-досугового типа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в рамках данного основного мероприятия были выполнены все контрольные события. Число культурно-массовых мероприятий составило 3123 ед. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры культурно-досугового типа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, составило 317409 ед., что соответствует ходу реализации программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  | Основное мероприятие: Сохранение и популяризация традиционной народной культуры |  |  | - |  | 3 087,59 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| В I полугодии 2025 года муниципальным казенным учреждением культуры «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в рамках данного основного мероприятия были выполнены все контрольные события. Число культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальным казенным учреждением культуры «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, составило 250 ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Контрольное событие: Встреча трех поколений «В Солдатской чайной», в рамках празднования Дня защитника Отечества | 28.02.2025/19.02.2025 |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 45 чел., что соответствует ходу реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Контрольное событие: XXVI районный фестиваль патриотической песни «Солдатский конверт» | 28.02.2025/20.02.2025 |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 459 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Контрольное событие: Олимпиада по музыкальной литературе в формате игры «Поле Чудес» среди учащихся детских музыкальных школ Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 31.03.2025/19.03.2025 |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В конкурсе приняли участие 48 участников, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Контрольное событие: Праздник детской и юношеской книги «Пусть всегда будет книга», в рамках Международного Дня детской книги | 31.03.2025/24.03.2025 |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В конкурсе приняли участие 85 участников, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Контрольное событие: Торжественное мероприятие: «Жизнь культуре посвящаем!», в рамках празднования Дня работника культуры | 31.03.2025/28.03.2025 |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. Мероприятие посетило 365 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Контрольное событие:Районная выставка изделий народного творчества «Откровение», в рамках празднования Дня города Нефтекумска | 30.04.2025/09.04.2025 |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 45 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Контрольное событие:Районный фестиваль исполнительского мастерства «Листок из альбома» среди учащихся детских музыкальных школ Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 30.04.2025/22.04.2025 |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В фестивале приняло участие 69 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Контрольное событие Районный конкурс чтецов «Салют, Победа!», посвященный Дню Победы в ВОВ | 31.05.2025/06.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. Всего приняло участие 45 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Контрольное событие:Торжественные и праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в ВОВ | 31.05.2025/09.05.2025 |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 900 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Контрольное событие: Участие учащихся МБУДО «Нефтекумская детская музыкальная школа» НМО СК в составе Сводного (тысячного) детского хора Ставропольского края в г. Ставрополь, в рамках празднования Дня Победы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 21 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Контрольное событие: Районный марафон-конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Помним имя твоё, Солдат!» | 31.05.2025/16.05.2025 |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 230 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Контрольное событие: Районный конкурс профессионального мастерства библиотекарей «Грани профессии» | 31.05.2025/27.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 30 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Контрольное событие: Районная выставка-конкурс детского народного творчества «Мое счастливое детство», посвященная Международному дню защиты детей | 30.06.2025/06.06.2025 |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 278 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Контрольное событие: Торжественное мероприятие «Свеча памяти» | 30.06.2025/22.06.2025 |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 150 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Контрольное событие:Событийное мероприятие: Национальный праздник «Сабантой» | 30.04.2025/26.04.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. Всего приняло участие 150 чел., что соответствует ходу реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Контрольное событие:Событийное мероприятие: Народное гуляние «Бахар-Байрам» («Весенний праздник») | 31.05.2025/05.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. Всего приняло участие 250 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Контрольное событие:Событийное мероприятие: Фестиваль национальных культур, народного творчества и традиционного костюма «Возвращение к истокам» | 31.05.2025/23.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. Всего приняло участие 33 творческих коллектива района, участников – 550 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |  | Основное мероприятие: Сохранение объектов культурного наследия, памятников |  |  | 0,00 |  |  |  | 6 599,17 |  |  |  |  |  | - |  |
| 1.4. |  |  |  | Основное мероприятие: Библиотечное обслуживание населения |  |  | 355,17 |  |  |  | 14 640,45 |  |  |  |  |  | - |  |
| В 1 полугодии 2025 года муниципальным казенным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края контрольные показатели составили: проведено 1357 информационно-просветительских мероприятий, количество экземпляров новых поступлений на 1000 человек населения составило 12 экз.; количество посещений библиотек – 246983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Проведение информационно-просветительских мероприятий. |  | 09.01.2025 - 30.12.2025/09.01.2025-30.06.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 1357 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 33 332 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Пополнение количества печатных изданий в электронном виде. |  | 09.01.2025 - 30.12.2025/09.01.2025-30.06.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 5040 единицы, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций. |  | 09.01.2025 - 30.12.2025/09.01.2025-30.06.2025 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1 327,56 |  |  |  | - |  |  |
| В I полугодии 2025 года муниципальным казенным учреждением культуры «Нефтекумский историко-краеведческий музей» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в рамках данного основного мероприятия были выполнены все контрольные события. Были проведены 4 музейных выставки из внемузейных фондов. Всего посетило музей 3378 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. |  | 09.01.2025 - 30.12.2025/09.01.2025-30.06.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие - 21, лекций – 50, выставок – 5, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. |  | 09.01.2025 - 30.12.2025/09.01.2025-30.06.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Музейная коллекция пополнилась на 26 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  | Региональный проект «Творческие люди» |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | - |  |
| 1.7. |  | Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | - |  |
| 2. |  | Подпрограмма реализация программ дополнительного образования в сфере культуры |  |  | 102,35 |  |  |  |  |  | 13 711,47 |  |  |  |  | - |  |
| В Нефтекумском муниципальном округе 4 школы дополнительного образования в сфере культуры: 1 художественная и 3 музыкальных. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры, в общей численности детей данной возрастной группы, составила 3,8 %. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры, составила 91%. Количество призеров участников конкурсов Международного, краевого, межрегионального уровней – 100 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры |  |  | 102,35 |  |  |  |  |  | 13 711,47 |  |  |  |  | - |  |
|  | Контрольное событие: Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, зональных, региональных конкурсах |  | 09.01.2025 - 30.12.2025/09.01.2025-30.06.2025 | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 10 зональном, в 12 районных, 11 международных, 35 всероссийских, 8 краевых конкурсах. Всего приняло участие 390 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт» |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  |
| 3.1 |  | Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  |
| 3.2 |  | Капитальный ремонт зданий и сооружений учреждений культуры |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  |
| 4. |  | Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной Программы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Развития культуры» и общепрограммные мероприятия» |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 15 153,43 |  |  | - |  |  |
| 4.1 |  | Основное мероприятие: Осуществление управленческой и организационной деятельности в сфере культуры |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 15 153,43 |  |  | - |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Выполнение управленческих и организационных функций в сфере культуры. |  | 28.12.2025/28.12.2025 | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| В ходе реализации данного основного мероприятия были осуществлены все организационные функции в сфере культуры. Были созданы все необходимые условия для реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель начальника отдела культуры

администрации Нефтекумского

муниципального округа Ставропольского края                                                                                            Баймурзаева О.А.