[bookmark: P1613]Мониторинг реализации Программы Нефтекумского муниципального округа
 Ставропольского края (квартальная)
«Развитие культуры»

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры», утвержденная распоряжением администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от
27 декабря 2023 года № 2079 
(с изменениями от 27 декабря 2024 года № 2098, от 10 января 2025 года № 1, от 18 апреля 2025г. № 479)
Отчетный период: 12 месяцев 2025 года
Ответственный исполнитель: Отдел культуры администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края.
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события
	План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события
	Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы <10>, тыс. рублей

	
	
	
	межбюджетные трансферты из краевого бюджета
	местный бюджет
	иные источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Программа «Развитие культуры».
	
	644,15
	236 354,82
	-

	1.
	Подпрограмма «Развитие культуры и проведение мероприятий событийного туризма»
	
	355,17

	174 260,33

	-

	1.1.
	Основное мероприятие: Обеспечение досуга населения учреждениями культурно-досугового типа
	
	-
	113 450,55
	-

	За 2025 года муниципальными учреждениями культуры культурно-досугового типа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в рамках данного основного мероприятия были выполнены все контрольные события. Число культурно-массовых мероприятий составило 6091 ед.
Число посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры культурно-досугового типа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, составило 671138 ед., что соответствует ходу реализации Программы.

	1.2
	Основное мероприятие: Сохранение и популяризация традиционной народной культуры
	
	-
	3 099,60
	-

	За 2025 год муниципальным казенным учреждением культуры «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в рамках данного основного мероприятия были выполнены все контрольные события.
Число культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальным казенным учреждением культуры «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, составило 447 ед.

	
	Контрольное событие: Встреча трех поколений «В Солдатской чайной», в рамках празднования Дня защитника Отечества
	28.02.2025/19.02.2025
	-
	-
	-

	Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии  приняло участие 45 чел., что соответствует ходу реализации Программы 

	
	Контрольное событие: XXVI  районный фестиваль патриотической песни «Солдатский конверт»
	28.02.2025/20.02.2025
	-
	-
	-

	Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 459 человек, что соответствует ходу реализации Программы.

	
	Контрольное событие: Олимпиада по музыкальной литературе в формате игры «Поле Чудес» среди учащихся детских музыкальных школ Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края
	31.03.2025/19.03.2025
	-
	-
	-

	Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В конкурсе приняли  участие 48 участников,  что соответствует ходу реализации Программы.

	
	Контрольное событие: Праздник детской и юношеской книги «Пусть всегда будет книга», в рамках Международного Дня детской книги
	31.03.2025/24.03.2025
	-
	-
	-

	Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В конкурсе приняли  участие 85 участников,  что соответствует ходу реализации Программы.

	
	Контрольное событие: Торжественное мероприятие: «Жизнь культуре посвящаем!», в рамках празднования Дня  работника культуры
	31.03.2025/28.03.2025
	-
	-
	-

	Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. Мероприятие посетило 365 человек, что соответствует ходу реализации Программы.

	
	Контрольное событие: Событийное мероприятие: Народное гуляние «Навруз-Байрам»
	30.04.2025/04.04.2025
	
	
	

	Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. Всего  приняло участие 350 чел., что соответствует ходу реализации Программы.

	
	Контрольное событие:Районная выставка изделий народного творчества «Откровение», в рамках празднования Дня города Нефтекумска
	30.04.2025/09.04.2025
	-
	-
	-

	Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 45 человек, что соответствует ходу реализации Программы.

	
	Контрольное событие:Районный фестиваль исполнительского мастерства «Листок из альбома» среди учащихся детских музыкальных школ Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края
	30.04.2025/22.04.2025
	-
	-
	-

	Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В фестивале приняло участие 69 человек, что соответствует ходу реализации Программы.

	
	Контрольное событие:Событийное мероприятие: Национальный праздник «Сабантой»
	30.04.2025/26.04.2025
	
	
	

	Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. Всего  приняло участие 150 чел., что соответствует ходу реализации Программы

	
	Контрольное событие:Событийное мероприятие: Народное гуляние «Бахар-Байрам» («Весенний праздник»)
	31.05.2025/05.05.2025
	
	
	

	Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. Всего приняло участие 250 чел.,  что соответствует ходу реализации Программы.

	
	Контрольное событие Районный конкурс чтецов «Салют, Победа!»,  посвященный Дню Победы в ВОВ
	31.05.2025/06.05.2025
	
	
	

	Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. Всего приняло участие 45 человек, что соответствует ходу реализации Программы.

	
	Контрольное событие:Торжественные и праздничные  мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в ВОВ
	31.05.2025/09.05.2025
	-
	-
	-

	Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 900 чел.,  что соответствует ходу реализации Программы.

	
	Контрольное событие:  Участие  учащихся МБУДО «Нефтекумская детская музыкальная школа» НМО СК в составе Сводного (тысячного) детского хора Ставропольского края в г. Ставрополь, в рамках празднования Дня Победы
	
	
	
	

	Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 21 чел.,  что соответствует ходу реализации Программы.

	
	Контрольное событие:  Районный марафон-конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Помним имя твоё, Солдат!»
	31.05.2025/16.05.2025
	-
	-
	-

	Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 230 чел., что соответствует ходу реализации Программы.

	
	Контрольное событие: Событийное мероприятие: Фестиваль национальных культур, народного творчества и традиционного костюма «Возвращение к истокам»
	31.05.2025/23.05.2025
	
	
	

	Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. Всего приняло участие 33 творческих коллектива района, участников – 550 человек, что соответствует ходу реализации Программы.

	
	Контрольное событие:  Районный конкурс профессионального мастерства библиотекарей «Грани профессии»  
	31.05.2025/27.05.2025
	
	
	

	Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 30 чел., что соответствует ходу реализации Программы.

	
	Контрольное событие: Районная выставка-конкурс детского народного творчества «Мое счастливое детство», посвященная Международному дню защиты детей
	30.06.2025/06.06.2025
	-
	-
	-

	Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 278 человек, что соответствует ходу реализации Программы.

	
	Контрольное событие: Торжественное мероприятие «Свеча памяти»
	30.06.2025/22.06.2025
	-
	-
	-

	Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 150 человек, что соответствует ходу реализации Программы.

	
	Контрольное событие:  Районный праздник «Моя семья – моя крепость», посвященный Дню семьи, любви и верности
	31.07.2025/04.07.2025
	
	
	

	Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. Всего приняло участие 52 человека, что соответствует ходу реализации Программы.

	
	Контрольное событие:  Выставка декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Семейные традиции», посвященная Дню семьи, любви и верности
	31.07.2025/31.07.2025
	-
	-
	-

	Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 117 человек, что соответствует ходу реализации Программы.

	
	Контрольное событие: Районная выставка «Этот флаг все в мире знают» ко Дню Государственного флага РФ
	31.08.2025/22.08.2025
	-
	-
	-

	Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 380 человек, что соответствует ходу реализации Программы.

	
	Контрольное событие:  Участие творческих коллективов Нефтекумского муниципального округа  в краевой сельскохозяйственной выставке
	30.09.2025/06.09.2025
	
	
	

	Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 25 человек, что соответствует ходу реализации Программы.

	
	Контрольное событие: Торжественное мероприятие «Поклон родной земле», посвященное годовщине образования Нефтекумского района
	30.09.2025/26.09.2025
	
	
	

	Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. Всего приняло участие 200 человек, что соответствует ходу реализации Программы.

	
	Контрольное событие: Районная выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Родное мое Нефтекумье», посвященная годовщине образования Нефтекумского района
	30.09.2025/30.09.2025
	
	
	

	Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. Всего приняло участие 250 человек, что соответствует ходу реализации Программы.

	
	Контрольное событие:Событийное  мероприятие: районный фестиваль вокального искусства «Песни твои, Россия!»
	30.10.2025/10.10.2025
	
	
	

	Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии  приняло участие  350  человек,  что соответствует ходу реализации Программы.

	
	Контрольное событие:Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Золотая осень»
	31.10.2025/20.10.2025
	
	
	

	Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии   приняло участие  355  участников,  что соответствует ходу реализации Программы.

	
	Контрольное событие: Районный фестиваль детского и юношеского творчества «Музыкальная поляна» среди учащихся детских школ искусств Нефтекумского муниципального округа
	31.10.2025/24.10.2025
	
	
	

	Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии   приняло участие  82  участников,  что соответствует ходу реализации Программы.

	
	Контрольное событие:  Фольклорный праздник «Разных народов большая семья», посвященный Международному  Дню толерантности
	30.11.2025/14.11.2025
	
	
	

	Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 55 человек, что соответствует ходу реализации Программы.

	
	Контрольное событие:Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Золотая осень»
	31.10.2025/20.10.2025
	
	
	

	Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии   приняло участие  355  участников,  что соответствует ходу реализации Программы.

	
	Контрольное событие:  XXIII районный фестиваль молодых исполнителей «Звездопад Нефтекумья»
	30.11.2025/28.11.2025
	
	
	

	Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 1120 человек, что соответствует ходу реализации Программы.

	
	Контрольное событие:Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Зимушка-зима»
	31.12.2025/08.12.2025
	
	
	

	Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии   приняло участие  350  участников,  что соответствует ходу реализации Программы.

	
	Контрольное событие: Фестиваль литературных героев «Ах, карнавал удивительный мир!»
	31.12.2025/19.12.2025
	
	
	

	Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 50 человек, что соответствует ходу реализации Программы.

	
	Контрольное событие: Районная  выставка работ  лиц  с ОВЗ:  «В мире равных возможностей», в рамках фестиваля творчества людей с ограниченными возможностями здоровья
	31.12.2025/20.12.2025
	
	
	

	Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 250 человек, что соответствует ходу реализации Программы.

	
	Контрольное событие: Районный конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного образования в сфере культуры и искусства «Многоголосье талантов»
	31.12.2025/22.12.2025
	
	
	

	Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 39 человек, что соответствует ходу реализации Программы.

	1.3
	Основное мероприятие: Сохранение объектов культурного наследия, памятников
	
	0,00
	17 194,34

	-

	[bookmark: _GoBack]1.4
	Основное мероприятие: Библиотечное обслуживание населения
	
	355,17
	37 349,26
	-

	За 2025 год муниципальным казенным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края контрольные показатели составили: проведено 2461 информационно-просветительское мероприятие, количество экземпляров новых поступлений на 1000 человек населения составило 59экз.; количество посещений библиотек – 373806.

	
	Контрольное событие: Проведение информационно-просветительских мероприятий.
	09.01.2025 - 30.12.2025/09.01.2025-30.12.2025
	
	
	

	Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 2461  информационно-просветительское мероприятие, на которых присутствовало 52596 чел., что соответствует ходу реализации Программы.

	
	Контрольное событие: Пополнение количества печатных изданий в электронном виде.
	09.01.2025 - 30.12.2025/09.01.2025-30.12.2025
	
	
	

	Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 7600единиц, что соответствует ходу реализации Программы.

	1.5
	Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций.
	09.01.2025 - 30.12.2025/09.01.2025-30.12.2025
	0,00
	3 166,58
	-

	За 2025 год муниципальным казенным учреждением культуры «Нефтекумский историко-краеведческий музей» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в рамках данного основного мероприятия были выполнены все контрольные события. Были проведены 6 выставок, из них 6 из внутри музейных фондов. Всего посетило музей 7451 чел., что соответствует ходу реализации Программы.

	
	Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий.
	09.01.2025 - 30.12.2025/09.01.2025-30.12.2025
	
	
	

	Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: открытое музейное мероприятие - 44, выставок – 6, культурно-образовательных мероприятия - 164, экскурсий - 270, что соответствует ходу реализации Программы.

	
	Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций.
	09.01.2025 - 30.12.2025/09.01.2025-30.12.2025
	
	
	

	Музейная коллекция пополнилась на 36 единиц, что соответствует ходу реализации Программы.

	1.6
	Региональный проект «Творческие люди»
	
	0,00
	0,00
	-

	1.7
	Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры»
	
	0,00
	0,00
	-

	2
	Подпрограмма реализация программ дополнительного образования в сфере культуры
	
	186,41
	26 794,10
	-

	В Нефтекумском муниципальном округе 4 школы дополнительного образования в сфере культуры: 1 художественная и 3 музыкальных. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры, в общей численности детей данной возрастной группы, составила 3,5 %. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры, составила 91,3%. Количество призеров участников конкурсов Международного, краевого, межрегионального уровней – 220 чел.

	2.1
	Основное мероприятие: Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры
	
	186,41
	26 794,10
	-

	
	Контрольное событие: Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, зональных, региональных конкурсах
	09.01.2025 - 30.12.2025/09.01.2025-30.12.2025
	-
	-
	-

	Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 8 зональных, в 8 районных, 12 международных, 15 всероссийских, 1 региональном,4 краевых конкурсах. Всего приняло участие 446 человек, что соответствует ходу реализации Программы.

	3.
	 Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт»
	
	0,00
	0,00
	-

	3.1
	Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры»
	
	0,00
	0,00
	-

	3.2
	Капитальный ремонт зданий и сооружений учреждений культуры
	
	0,00
	0,00
	-

	4.
	Подпрограмма: «Обеспечение реализации  муниципальной Программы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Развития культуры» и общепрограммные мероприятия»
	
	102,57
	35 300,39
	-

	4.1
	Основное мероприятие: Осуществление управленческой  и организационной деятельности в сфере культуры
	
	102,57
	35 300,39
	-

	
	Контрольное событие: Выполнение управленческих и организационных функций в сфере  культуры.
	28.12.2025/28.12.2025
	-
	-
	-

	В ходе реализации данного основного мероприятия были осуществлены все организационные функции в сфере культуры. Были созданы все необходимые условия для реализации Программы.




