Мониторинг реализации Программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края (квартальная)

«Развитие культуры»

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры», утвержденная распоряжением администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края 25 декабря 2020 года № 1958

Отчетный период: 12 месяцев 2023 года

Ответственный исполнитель: Отдел культуры администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события |  |  |  | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы <10>, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | местный бюджет |  |  |  |  | иные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Программа «Развитие культуры». | х |  |  |  | 357,21 | 167 292,90 |  |  |  |  | - |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие культуры и событийного туризма». | х |  |  |  | 151,51 | 117 184,77 |  |  |  |  | - |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Обеспечение досуга населения учреждениями культурно-досугового типа | х |  |  |  | - | 81 717,20 |  |  |  |  | - |  |  |
| За 12 месяцев 2023 года муниципальными учреждениями культуры культурно-досугового типа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в рамках данного основного мероприятия были выполнены все контрольные события. Число культурно-массовых мероприятий составило 6090 ед. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры культурно-досугового типа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, составило 554586 ед., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Основное мероприятие: Сохранение и популяризация традиционной народной культуры | х |  |  | - |  |  | 981,00 |  |  |  |  |  | - |
| За 12 месяцев 2023 года муниципальным казенным учреждением культуры «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» Нефтекумского городского округа Ставропольского края в рамках данного основного мероприятия были выполнены все контрольные события. Число культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальным казенным учреждением культуры «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» Нефтекумского городского округа Ставропольского края, составило 446 ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: XIXрайонный фестиваль лауреатов патриотической песни «Солдатский конверт» Нефтекумского городского округа Ставропольского края |  | 28.02.2023/17.02.2023 |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 314 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Встреча трех поколений«В солдатской чайной», в рамках празднования Дня защитника Отечества |  |  | 28.02.2023/20.02.2023 | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 45 чел., что соответствует ходу реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Торжественное мероприятие «Жизнь культуре посвящаем!», в рамках празднования Дня работника культуры |  |  | 31.03.2023/22.03.2023 | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. Мероприятие посетило 350 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Праздник детской и юношеской книги «Пусть всегда будет книга!» |  |  | 31.03.2023/31.03.2023 | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В конкурсе приняли участие 85 участников, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Патриотическая акция «Книга пожеланий «С праздником!» посвященная празднованию Дня работника культуры |  |  | 31.03.2023/31.03.2023 | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В конкурсе приняли участие 85 участников, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Событийное мероприятие: Народное гуляние «Навруз-Байрам» |  |  | 31.03.2023/21.03.2023 | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 19 творческих коллективов района. Всего участников – 1290 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. Мероприятие посетило 350 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие:Выставка изделий народного творчества «Откровение», посвященная годовщине образования города Нефтекумска |  |  | 30.04.2023/12.04.2023 | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 45 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Районный музыкальный фестиваль «Листок из альбома» среди учащихся детских музыкальных школ Нефтекумского городского округа Ставропольского края |  |  | 30.04.2023/27.04.2023 | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В фестивале приняло участие 60 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Событийное мероприятие: Национальный праздник «Народное гуляние «Сабантой»» |  |  | 30.04.2023/28.04.2023 | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 150 чел., что соответствует ходу реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие:Событийное мероприятие: Народное гуляние «Бахар-Байрам» |  |  | 31.05.2023/01.05.2023 | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие700 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 9 мая |  |  | 31.05.2023/09.05.2023 | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 900 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Детско-юношеский фестиваль хореографического искусства «В гостях у Терпсихоры» |  |  | 31.05.2023/18.05.2023 | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 600 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Событийное мероприятие: Фестиваль национальных культур, народного творчества и традиционного костюма «Возвращение к истокам», посвященный Дню славянской письменности и культуры (24 мая) и Всемирному дню культуры(31 мая) |  |  | 31.05.2023/27.05.2023 | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 15 творческих коллективов района, Всего участников – 310 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие:Районный конкурс детского творчества «Мое счастливое детство», в рамках краевой акции «Десятилетие детства в России» |  |  | 30.06.2023/16.06.2023 | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 270 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие:Торжественное мероприятие «Свеча памяти» |  |  | 30.06.2023/22.06.2023 | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 200 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие:Районный праздник «Моя семья – моя крепость», посвящённый чествованию юбилейных пар Нефтекумского городского округа |  |  | 31.07.2023/06.07.2023 | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 35 участников, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Выставка декоративно прикладного творчества и изобразительного искусства «Семейные традиции», посвященная Дню семьи, любви и верности. |  |  | 31.07.2023/07.07.2023 | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме (5 ед.) В конкурсе приняло участие 89 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Районная выставка «Этот флаг все в мире знают» ко Дню Государственного флага РФ |  |  | 31.08.2023/21.08.2023 | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 20 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Праздник закрытия программы летних литературных чтений «Лето, книга, я – друзья!» |  |  | 31.08.2023/25.08.2023 | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 28 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Всероссийская акция «Ночь кино», посвященная Дню Российского кино. |  |  | 31.08.2023/26.08.2023 | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В акции приняло участие 329 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Контрольное событие: Торжественное мероприятие «Поклон родной земле», посвященное годовщине образования Нефтекумского района |  |  | 31.09.2023/22.09.2023 | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В акции приняло участие 329 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Родное мое Нефтекумье», посвященный годовщине образования Нефтекумского района |  |  | 31.09.2023/29.09.2023 | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме (15 ед.) В мероприятии приняло участие 240 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Участие творческих коллективов Нефтекумского городского округа в краевой сельскохозяйственной выставке |  |  | 31.09.2023/30.09.2023 | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 19 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Событийное мероприятие: Фестиваль самодеятельной поэзии Нефтекумья «Продлись, продлись, очарованье!» |  |  | 31.09.2023/26.09.2023 | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 49 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Районный фестиваль детского и юношеского творчества «Музыкальная поляна» среди учащихся детских школ искусств Нефтекумского городского округа |  |  | 01.10.2023/06.10.2023 | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 35 участников, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Фольклорный праздник «Разных народов большая семья», посвященный Международному Дню толерантности |  |  | 01.11.2023/16.11.2023 | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 50 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Районный фестиваль молодых исполнителей «Звездопад Нефтекумья» |  |  | 01.11.2023/21.11.2023 | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 1000 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Всероссийская акция «Ночь искусств» |  |  | 01.11.2023/03.11.2023 | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В акции приняло участие 280 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Районный конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного образования в сфере культуры и искусства «Многоголосье талантов» |  |  | 01.12.2023/14.12.2023 | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 35 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Районная выставка работ лиц с ОВЗ: «В мире равных возможностей», в рамках фестиваля творчества людей с ограниченными возможностями здоровья |  |  | 01.12.2023/14.12.2023 | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 150 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Фестиваль литературных героев «Ах, карнавал удивительный мир!» |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 50 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Событийное мероприятие XVI фестиваль вокальных ансамблей и хоровых коллективов «Песни твои, Россия» |  |  | 01.10.2023/14.10.2023 | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 200 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Основное мероприятие: Сохранение объектов культурного наследия, памятников |  |  | х | 0,00 |  |  |  | 248,90 | - |  |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие: Библиотечное обслуживание населения |  |  | х | 0,00 |  |  |  | 31 517,53 |  |  |  | - |  |

За 12 месяцев 2023 года муниципальным казенным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» Нефтекумского городского округа Ставропольского края контрольные показатели составили: проведено 2451 информационно-просветительское мероприятий, количество экземпляров новых поступлений на 1000 человек населения составило 80 экз.; количество посещений библиотек – 589639.

|  | Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия. |  |  |  | 31.01.2023/ 31.01.2023 |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 144 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 2527 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия. |  |  |  | 28.02.2023/ 28.02.2023 |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 172 информационно-просветительских мероприятия, на которых присутствовало 3449 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия. |  |  |  | 31.03.2023/31.03.2023 |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 175 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 3851 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Формирование электронного каталога. |  |  |  | 31.01.2023/ 31.01.2023 |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 880 единицы, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Формирование электронного каталога. |  |  |  | 28.02.2023/ 28.02.2023 |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 603 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Формирование электронного каталога. |  |  |  | 31.03.2023/31.03.2023 |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 317 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |  |  |  | 31.01.2023/ 31.01.2023 |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Увеличения количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд не было |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |  |  |  | 28.02.2023/ 28.02.2023 |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 374 экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |  |  |  | 31.03.2023/31.03.2023 |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 63 экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия. |  |  |  | 01.04.2023/ 30.04.2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 214 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 4251 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия. |  |  |  | 01.05.2023/ 31.05.2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 215 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 4267 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия. |  |  |  | 01.06.2023/30.06.2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 315 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 9462 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Формирование электронного каталога. |  |  |  | 01.04.2023/ 30.04.2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 595 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Формирование электронного каталога. |  |  |  | 01.05.2023/ 31.05.2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 524 единицы, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Формирование электронного каталога. |  |  |  | 01.06.2023/30.06.2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 640 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |  |  |  | 01.04.2023/ 30.04.2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Увеличения количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на2561 экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |  |  |  | 01.05.2023/ 31.05.2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 836 экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |  |  |  | 01.06.2023/30.06.2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 1046 экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия. |  |  |  | 01.07.2023/ 31.07.2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 275 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 4962 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия. |  |  |  | 01.08.2023/ 31.08.2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 186 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 3925 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия. |  |  |  | 01.09.2023/30.09.2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 156 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 2887 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Формирование электронного каталога. |  |  |  | 01.07.2023/ 31.07.2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 740 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Формирование электронного каталога. |  |  |  | 01.08.2023/ 31.08.2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 465 единицы, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Формирование электронного каталога. |  |  |  | 01.09.2023/30.09.2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 666 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |  |  |  | 01.07.2023/ 31.07.2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Увеличения количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 519 экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |  |  |  | 01.08.2023/ 31.08.2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 70 экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |  |  |  | 01.09.2023/30.09.2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 271 экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия. |  |  |  | 01.10.2023/ 31.10.2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 156 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 3433 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия. |  |  |  | 01.11.2023/ 30.11.2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 149 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 3433 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Информационно-просветительские мероприятия. |  |  |  | 01.12.2023/31.12.2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 297 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 5086 чел., что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Формирование электронного каталога. |  |  |  | 01.10.2023/ 31.10.2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 690 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Формирование электронного каталога. |  |  |  | 01.11.2023/ 30.11.2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 381 единицы, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Формирование электронного каталога. |  |  |  | 01.12.2023/31.12.2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 1099 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |  |  |  | 01.10.2023/ 31.10.2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Увеличения количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 1164 экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |  |  |  | 01.11.2023/ 30.11.2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 903 экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |  |  |  | 01.12.2023/31.12.2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 2689 экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций. |  |  |  | х |  | 0,00 |  |  | 2 720,13 |  |  | - |  |
| За 12 месяцев 2023 года муниципальным казенным учреждением культуры «Нефтекумский историко-краеведческий музей» Нефтекумского городского округа Ставропольского края в рамках данного основного мероприятия были выполнены все контрольные события. Было проведено 7 музейных выставок(3 – из музейного фонда, 4 – из вне музейного фонда). Всего посетило музей 6572 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. |  |  |  | 31.01.2023/ 31.01.2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие -_5_, лекций – _4_, выставок – _0_, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. |  |  |  | 28.02.2023/ 28.02.2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие -_4_, лекций – _5_, выставок – _2_, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. |  |  |  | 31.03.2023/31 .03.2023 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие -_3_, лекций – _3_, выставок – _0_, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. |  |  |  | 31.03.2023/ 31.01.2023 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Музейная коллекция пополнилась на _0_ единиц, что соответствует ходу реализации Программы.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. |  |  |  | 28.02.2023/ 28.02.2023 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Музейная коллекция пополнилась на _4 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. |  |  |  | 31.03.2023/31 .03.2023 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Музейная коллекция пополнилась на __11_единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. |  |  |  |  | 01.04.2023/ 30.04.2023 | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие -4, лекций – 4, выставок – 2, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. |  |  |  |  | 01.05.2023/ 31.05.2023 | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие - 5, лекций - 4, выставок - 0, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. |  |  |  |  | 01.06.2023/30.06.2023 | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие - 5, лекций - 4, выставок - 0, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. |  |  |  |  | 01.04.2023/ 30.04.2023 | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Музейная коллекция пополнилась на 7 единиц, что соответствует ходу реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. |  |  |  |  | 01.05.2023/ 31.05.2023 | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Музейная коллекция пополнилась на 7 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. |  |  |  |  | 01.06.2023/30 06.2023 | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Музейная коллекция пополнилась на 9 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. |  |  |  |  | 01.07.2023/ 31.07.2023 | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие -__4_, лекций – _4__, выставок – _0_, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. |  |  |  |  | 01.08.2023/ 31.08.2023 | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие -__1_, лекций – _5__, выставок – __0_, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. |  |  |  |  | 01.09.2023/30 .09.2023 | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие -__5_, лекций – _2__, выставок – _1__, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. |  |  |  |  | 01.07.2023/ 31.07.2023 | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Музейная коллекция пополнилась на _9_ единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. |  |  |  |  | 01.08.2023/ 31.08.2023 | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Музейная коллекция пополнилась на _12 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. |  |  |  |  | 01.09.2023/30 .09.2023 | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Музейная коллекция пополнилась на __16_единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. |  |  |  |  | 01.10.2023/ 31.10.2023 | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие -_4_, лекций – ___, выставок – _0_, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. |  |  |  |  | 01.11.2023/ 30.11.2023 | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие -_4_, лекций – ___, выставок – _1_, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. |  |  |  |  | 01.12.2023/31 .12.2023 | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие _2_, лекций – ___, выставок – _1_, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. |  |  |  |  | 01.10.2023/ 31.10.2023 | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Музейная коллекция пополнилась на _10_ единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. |  |  |  |  | 01.11.2023/ 30.11.2023 | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Музейная коллекция пополнилась на _6_ единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Пополнение музейных коллекций. |  |  |  |  | 01.12.2023/31.12.2023 | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Музейная коллекция пополнилась на __5_единиц, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Региональный проект «Творческие люди» |  |  |  |  | х | 151,51 |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 2. | Подпрограмма реализация программ дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  |  | х | 205,70 |  |  | 22 856,20 |  |  |  | - |  |
|  |  | В Нефтекумском муниципальном районе 4 школы дополнительного образования в сфере культуры: 1 художественная и 3 музыкальных. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры, в общей численности детей данной возрастной группы, составила 3,8 %. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры, составила 91,3%. Количество призеров участников конкурсов международного, краевого, всероссийского, зонального и районного уровней – 223 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | ### Основное мероприятие: Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры |  |  |  |  | ### х | 205,70 |  |  | 22 850,20 |  |  |  | - |  |
|  |  | ### Контрольное событие: Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, зональных, региональных конкурсах |  |  |  |  | ### 31.01.2023/31.01.2023 | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 0 зональном, в 0 районных, 0 межрегиональных, 3 международных, 3 всероссийских конкурсах. Всего приняло участие 39 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### Контрольное событие: Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, зональных, региональных конкурсах |  |  |  |  | ### 28.02.2023/28.02.2023 | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 3 всероссийских, 0 краевом, 0 межрегиональном, 1 зональном, 2 районных конкурсах. Всего приняло участие 34 человека, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### Контрольное событие:Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, зональных, региональных конкурсах |  |  |  |  | ### 31.03.2023/31.03.2023 | - |  |  | - |  |  |  | - |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 0 международном, 1 всероссийском, 1 краевых, 0 межрегиональном, 2 зональных, 4 районных конкурсах. Всего приняло участие 46 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Контрольное событие: Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, зональных, региональных конкурсах |  | ### 30.04.2023/30.04.2023 |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 2 зональном, в 5 районных, 2 международных, 4 всероссийских, 1 краевом конкурсах. Всего приняло участие 68 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Контрольное событие: Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, зональных, региональных конкурсах |  | ### 31.05.2023/31.05.2023 |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 6 всероссийских, 1 международном, 2 краевых, 1 районном конкурсах. Всего приняло участие 41 человека, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Контрольное событие: Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, зональных, региональных конкурсах |  | ### 30.06.2023/30.06.2023 |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 1районном конкурсе. Всего приняло участие 20 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие: Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, зональных, региональных конкурсах |  | 01.09.2023/30.09.2023 |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 1 районном конкурсе. Всего приняло участие 20 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, межрегиональных, зональных конкурсах |  | 01.10.2023/31.10.2023 |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 1 международном, в 1 – всероссийском, в 3 районных конкурсах. Всего приняло участие 45 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, межрегиональных, всероссийских конкурсах |  | 01.11.2023/31.11.2023 |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 1 межрегиональном, 2 - всероссийском, 3 районных конкурсах. Всего приняло участие 68 человек, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, межрегиональных, всероссийских конкурсах |  | 01.12.2023/30.12.2023 |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 1 международном, 3 всероссийских, 1 краевых, 2 межрегиональном, 4 районных конкурсах. Всего приняло участие 53 человека, что соответствует ходу реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Проведение независимой оценки оказания услуг учреждениями культуры |  | х |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 6,0 |  | - |  |
| 3. | Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт» |  | х |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | - |  |
| 4. | Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной Программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развития культуры» и общепрограммные мероприятия» |  | х |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 27 251,93 |  | - |  |
| 4.1. | Основное мероприятие: Осуществление управленческой и организационной деятельности в сфере культуры |  | х |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 27 251,93 |  | - |  |
|  | Контрольное событие: Выполнение управленческих и организационных функций в сфере культуры. |  | 29.12.2023 г./31.03.2023 г., 30.06.2023 г./30.09.2023 г. 31.07.2023г./31.12.2023г. |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |
| В ходе реализации данного основного мероприятия были осуществлены все организационные функции в сфере культуры. Были созданы все необходимые условия для реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |